## 需求
核心需求 | 明亮：各区域主灯照明 美观：间接光补充氛围、墙/地/柜/门配色材质协调 实用：动线合理，收纳就近且充足 好打理：台面、柜面、地面均需易于清洁材质
预埋电器定位 | 风管机/空调、洗碗机、冰箱、洗衣机、浴霸、扫地机器人、前置净水器、直饮机 无需地暖，无中央空调外机位
插座定位 | 见图
开关定位 | 见图
收纳定位 | 见图
量房 | /
设计 | 设计师经验充足
拆除 | 主卧的部分卫生间墙体、主卧飘窗 南次卧飘窗及假墙、北次卧飘窗及假墙
新建 | 三个卧室、两个卫生间所需墙体
封阳台 | 物业统一样式
水路 | 断点改造，水管长度局改约50米
电路 | 断点改造，电线长度120平全改约12~15卷，局改约4~5卷
电路分配 | 在开发商电路基础上进行规划 入户总线：10㎡线 客厅柜机：4㎡线 卧室空调/风管机*3：内2.5㎡/外4㎡线 厨房冰箱：2.5㎡线 厨房：4㎡线 卫生间：4㎡线 灯具：2.5㎡线，客餐厅一条回路，3个卧室一条回路 插座：2.5㎡线，客餐厅一条回路，3个卧室一条回路
铺砖 | 800*800亮面浅灰地砖全屋通铺
防水 | 看工艺手册施工标准
吊顶 | 氛围灯预埋、过道筒灯预埋
定制柜 | 确定布局：鞋柜、书柜、橱柜、餐边柜
成品柜 | 采购：落地电视柜、卧室衣柜、卡座，含餐桌、书桌、门等成品木制品
刷漆 | 暖白色
房门 | 可考虑白色/浅灰/银灰或驼色/棕色等，踢脚线与门套同色
美缝 | 看工艺手册施工标准
厨卫吊顶 | 铝扣板
开关、灯具、灶具安装 | /
开荒保洁 | /
家具、家电 | /

## 硬装
区域 | 序号 | 工程项目 | 工程量 | 单位 | 人工单价 | 辅材单价 | 主材单价 | 主材损耗 | 半包价(人工+辅材) | 主材价 | 施工工艺 | 辅材说明 | 主材说明 | 验收 | 备注
拆改 | 1 | 拆除120 | 9.5 | 平方米 | 65 |  |  |  | 617.5 | 0 | (1) 标准轻质砖，1:2水泥砂浆砌体。(2) 1:1水泥砂浆双面抹面。(3) 不包括墙面乳胶漆项目(4) 工程量按展开面积计算。（5）新砌墙面挂网。
| 2 | 拆除240 | 6.1 | 平方米 | 80 |  |  |  | 488
| 3 | 砌墙120 | 30.9 | 平方米 | 185 |  |  |  | 5716.5 | 0
| 4 | 砌墙240 | 8.5 | 平方米 | 210 |  |  |  | 1785
| 5 | 挂网 | 0 | 平方米 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 包含于砌墙内
| 6 | 拆飘窗 | 3 | 处 | 800 |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 含防水
| 7 | 顶面铲除 | 85.7 | 平方米 | 5 |  |  |  | 428.5 | 0
| 8 | 地面找平 | 0 | 平方米 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 无需
| 9 | 铲墙皮/保温层 | 0 | 平方米 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 无需
| 10 | 门洞过河 | 4 | 米 | 135 |  |  |  | 540 | 0
全屋 | 1 | 垃圾清运费 | 1 | 项 | 800 |  |  |  | 800 | 0
| 2 | 材料搬运费 | 1 | 项 | 800 |  |  |  | 800 | 0
| 3 | 材料运输费 | 1 | 项 | 800 |  |  |  | 800 | 0
| 4 | 墙固(黄墙) | 0 | 平方米 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 包含于地固
| 5 | 地固(绿地) | 1 | 项 | 700 |  |  |  | 700 | 0
| 6 | 地面保护 | 0 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 包含于成品保护
| 7 | 成品保护 | 1 | 项 | 800 |  |  |  | 800 | 0
| 8 | 家政保洁 | 1 | 项 | 700 |  |  |  | 700 | 0
| 9 | 踢脚线 | 0 | 米 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 包安装
[9 empty] | 0 | 0
水电改造 | 1 | 开线槽 | 0 | 米 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 包含于水电管部分
| 2 | 给水管 | 76.6 | 米 | 70 |  |  |  | 5362 | 0
| 3 | 排水管 | 30 | 米 | 65 |  |  |  | 1950 | 0
| 4 | 弱电部分 | 6 | 处 | 235 |  |  |  | 1410 | 0
| 5 | 强电部分 | 118 | 米 | 110 |  |  |  | 12980 | 0
| 6 | 插座/开关 | 60 | 个 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 自购 |  | 数量无限制
| 7 | 前置过滤器 | 1 | 个 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 自购 |  | 包安装
| 8 | 灯具、五金安装 | 1 | 屋 | 500 |  |  |  | 500 | 0 |  |  | 灯具商家
玄关/走廊/储物间 | 1 | 地板砖铺贴 | 0 | 平方米 | 88 |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 顶面乳胶漆 | 0 | 平方米 | 55 |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 墙面乳胶漆 | 0 | 平方米 | 55 |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 吊平顶 | 0 | 平方米 | 155 |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 筒灯安装 | 5 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 包含于灯具安装
| 6 | 地轨门 | 1 | 扇 |  |  | 2400 |  | 0 | 2400 |  |  | 门窗商家
客餐厅 | 1 | 地砖铺贴 | 45.3 | 平方米 | 88 |  | 0 | 3% | 3986.4 | 0 | 1、采用华新325#水泥、黄砂，1：3水泥砂浆干铺法施工；2、普通白水泥沟缝，专用勾缝剂另计4/m2；3、施工厚度30mm以内，每增加10mm厚度，增加费用6/m2；4、斜铺、错缝人工费增加20%；5不含主材地砖、瓷砖胶费用；6、工程量按展开面积计算。
| 2 | 顶面乳胶漆 | 45.3 | 平方米 | 55 |  |  |  | 2491.5 | 0
| 3 | 墙面乳胶漆 | 84.28 | 平方米 | 55 |  |  |  | 4635.4 | 0
| 4 | 餐厅吊平顶 | 15 | 平方米 | 155 |  |  |  | 2325 | 0 | 轻钢龙骨+木龙骨石膏板人工辅材 圣戈班杰科 详见辅材表
| 5 | 客厅吊造型顶 | 25 | 平方米 | 195 |  |  |  | 4875 | 0
| 6 | 客厅主灯 | 2 | 处 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 灯具商家 |  | 包含于灯具安装
| 7 | 餐厅主灯 | 1 | 处 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 灯具商家 |  | 包含于灯具安装
| 8 | 餐厅筒灯 | 3 | 处 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 灯具商家 |  | 包含于灯具安装
| 9 | 书柜 | 0 | 投影 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 全屋定制
| 10 | 餐边柜 | 0 | 投影 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 全屋定制
| 11 | 窗帘盒 | 5.8 | 米 | 110 |  |  |  | 638 | 0
阳台 | 1 | 地砖铺贴 | 7.7 | 平方米 | 88 |  |  |  | 677.6 | 0
| 2 | 地砖卷边 | 2 | 平方米 | 90 |  |  |  | 180 | 0
| 3 | 顶面乳胶漆 | 7.7 | 平方米 | 55 |  |  |  | 423.5 | 0
| 4 | 墙面乳胶漆 | 18 | 平方米 | 55 |  |  |  | 990 | 0
| 5 | 墙砖铺贴 | 0 | 平方米 | 98 |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 灯具安装 | 1 | 处 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 吊顶 | 0 | 平方米 | 195 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 无需
| 8 | 阳台柜 | 0 | 投影 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 全屋定制
| 9 | 防水工程 | 7.7 | 平方米 | 75 |  |  |  | 577.5 | 0
| 10 | 包管道 | 1 | 根 | 150 |  |  |  | 150 | 0 | 1、轻体砖围砌，此为单管价格。2、单面水泥砂浆打底、抹平。3、截面尺寸≤250㎜×250㎜。4、外表面装饰另计。
主卧 | 1 | 地砖铺贴 | 15.8 | 平方米 | 88 |  |  |  | 1390.4 | 0
| 2 | 顶面乳胶漆 | 15.8 | 平方米 | 55 |  |  |  | 869 | 0
| 3 | 墙面乳胶漆 | 45.88 | 平方米 | 55 |  |  |  | 2523.4 | 0
| 4 | 造型顶 | 0 | 平方米 | 195 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已计算
| 5 | 主灯安装 | 0 | 处 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 包含于灯具安装
| 6 | 灯槽安装 | 0 | 米 |  |  | 0 | [7 empty] | 包含于灯具安装
| 7 | 门 | 0 | 处 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 门窗商家
| 8 | 衣柜 | 0 | 投影 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 全屋定制
南次卧 | 1 | 地砖铺贴 | 10.1 | 平方米 | 88 |  |  |  | 888.8 | 0
| 2 | 顶面乳胶漆 | 10.1 | 平方米 | 55 |  |  |  | 555.5 | 0
| 3 | 墙面乳胶漆 | 37.13 | 平方米 | 55 |  |  |  | 2042.15 | 0
| 4 | 造型顶 | 0 | 平方米 | 195 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已计算
| 5 | 灯具安装 | 0 | 处 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 灯具商家 |  | 包含于灯具安装
| 6 | 灯槽安装 | 0 | 米 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 灯具商家 |  | 包含于灯具安装
| 7 | 门 | 0 | 处 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 门窗商家
| 8 | 衣柜 | 0 | 投影 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 全屋定制
北次卧 | 1 | 地砖铺贴 | 9.8 | 平方米 | 88 |  |  |  | 862.4 | 0
| 2 | 顶面乳胶漆 | 9.8 | 平方米 | 55 |  |  |  | 539 | 0
| 3 | 墙面乳胶漆 | 34.6 | 平方米 | 55 |  |  |  | 1903 | 0
| 4 | 造型顶 | 0 | 平方米 | 195 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已计算
| 5 | 灯具安装 | 0 | 处 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 灯具商家 |  | 包含于灯具安装
| 6 | 灯槽安装 | 0 | 米 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 灯具商家 |  | 包含于灯具安装
| 7 | 门 | 0 | 处 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 门窗商家
| 8 | 衣柜 | 0 | 投影 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 全屋定制
洗手间(蹲厕) | 1 | 地砖铺贴 | 2.7 | 平方米 | 88 |  |  |  | 237.6 | 0
| 2 | 贴墙砖铺贴 | 20.96 | 平方米 | 98 |  |  |  | 2054.08 | 0
| 3 | 防水工程 | 12.66 | 平方米 | 75 |  |  |  | 949.5 | 0
| 4 | 铝扣板吊顶 | 0 | 平方米 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 铝扣板商家
| 5 | 回填 | 2.86 | 平方米 | 350 |  |  |  | 1001 | 0
| 6 | 包管道 | 2 | 根 | 150 |  |  |  | 300 | 0 |  |  |  |  | 碰角处理
| 7 | 洁具/台盆安装 | 0 | 处 | 9999 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 洁具商家
| 8 | 门槛石 | 0.7 | 米 | 50 |  | 140 |  | 35 | 98 |  |  | 装修公司
洗手间(马桶) | 1 | 地砖铺贴 | 2.8 | 平方米 | 88 |  |  |  | 246.4 | 0
| 2 | 墙砖铺贴 | 15.06 | 平方米 | 98 |  |  |  | 1475.88 | 0
| 3 | 防水工程 | 9.29 | 平方米 | 75 |  |  |  | 696.75 | 0
| 4 | 铝扣板吊顶 | 0 | 平方米 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 铝扣板商家
| 5 | 回填 | 3.8 | 立方米 | 350 |  |  |  | 1330 | 0
| 6 | 包管道 | 2 | 根 | 150 |  |  |  | 300 | 0 |  |  |  |  | 碰角处理
| 7 | 洁具/台盆安装 | 0 | 处 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 洁具商家
| 8 | 门槛石 | 0.7 | 米 | 50 |  | 140 |  | 35 | 98 |  |  | 装修公司
| 9 | 壁龛 | 0 | 处 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 无需
厨房 | 1 | 地砖铺贴 | 9.6 | 平方米 | 88 |  |  |  | 844.8 | 0
| 2 | 墙砖铺贴 | 19.52 | 平方米 | 98 |  |  |  | 1912.96 | 0
| 3 | 铝扣板吊顶 | 0 | 平方米 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 铝扣板商家
| 4 | 防水工程 | 0 | 米 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 无需
| 5 | 地轨门 | 1 | 处 |  |  | 3500 |  | 0 | 3500 |  |  | 门窗公司
| 6 | 橱柜 | 0 | 平方米 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 全屋定制
| 7 | 吊柜 | 0 | 平方米 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 全屋定制
| 8 | 包管道 | 1 | 根 | 150 |  |  |  | 150 | 0
[8 empty] | 半包合计→ | 83870.02 |  | ←主材合计
其他 | 1 | 设计费 | 1 | 项 | 8000 |  |  |  | 8000 | 0
| 2 | 管理费 | 1 | 项 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 税费 | [6 empty] | 0 | 0

## 主材
新房装修预算表（含详细装修用品清单）
灯具
开关面板
客厅地砖
第一部分：主材购买清单（可根据实际情况增减） | [13 empty] | 客厅踢角线
一 、全房主材（大项） | [13 empty] | 套装门
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 已付订金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等） |  |  | 厨房地砖
1 | 全房开关面板 | 个 | 1 | 388 | 388 | 388 | 1 | 388 | 388 |  |  |  |  | 厨房墙砖
2 | 乳胶漆、墙面漆 | 桶 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 厨房地柜、吊柜、台面
3 | 墙纸 | m2 | 20 | 100 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 厨房吊顶
4 | 全房地板 | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 石材
5 | 电线 | 卷 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 卫生间地砖
6 | 客厅瓷砖 | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 卫生间墙砖
7 | 阳台瓷砖 | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 卫生间吊顶
8 | 厨房瓷砖 | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 马桶
9 | 卫生间瓷砖 | m2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 洗面盆
10 | 室内门 | 套 | 9 |  | 10935 | 7280 |  |  |  |  | 3个百年天天木门2套菲尼斯铝合金门1套93铝合金推拉门3套豪迈门套 |  |  | 花洒
| 合计 |  |  |  | 13323 | 7668 |  |  | 388 |  |  |  |  | 柜子
二、厨房 | [13 empty] | 电视柜
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 已付订金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等） |  |  | 小五金
1 | 橱柜 | 套 | 1 | 6500 | 6500 | 2000 |  |  | 0
2 | 不锈钢水槽 | 个 | 1 | 800 | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 封阳台 | 玻璃 | 7952
3 | 水龙头 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 加大玻璃 | 640
4 | 集成吊顶 | m2 | 2 | 200 | 400 |  |  |  | 0 |  | 超过装修公司赠送的面积 |  |  |  | 开扇 | 2400
5 | 挂件类 | 个 | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 吊装 | 600
6 | 餐具套装 | 套 | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 0
7 | 刀具套装 | 套 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 0
8 | 其他 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 8800 | 2800 |  |  | 800
三、卫生间 | [11 empty] | 非全包
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 已付订金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等） | 家具 | 沙发、床、餐桌餐椅
1 | 集成吊顶 | m2 | 1 | 2980 | 2980 | 2000 |  |  | 0 |  | 友邦吊顶5平方2led灯 | 家电 | 冰箱、洗衣机、洗碗机、热水器
2 | 浴霸 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 软装 | 美缝、窗帘、挂画
3 | 浴室柜 | 个 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  | 0 |  |  | 灯具 | 吊顶、吸顶灯、筒灯、扣板灯、浴霸、空开
4 | 面盆龙头 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 封阳台
5 | 马桶 | 个 | 2 | 1400 | 2800 | 678 |  |  | 0 |  | 1蹲便678元1马桶2100元
6 | 淋浴花洒套装 | 个 | 1 | 900 | 900 |  |  |  | 0
7 | 浴缸 | 个 | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0
8 | 淋浴隔断、沐浴房 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 地漏 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | 角阀 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | 置物架类五金 | 个 | 2 | 200 | 400 |  |  |  | 0
12 | 其他 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 14580 | 2678 |  |  | 0
四、阳台
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 已付订金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 阳台升降晾衣架 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 折叠晾衣架 | 个 | 2 | 300 | 600 |  |  |  | 0
3 | 洗衣机龙头 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 拖把池 | 个 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 0
5 | 阳台桌椅 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |  |  |  | 0
6 | 摇椅躺椅 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 阳台花架 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 阳台储物柜 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 阳台洗衣柜 | 套 | 1 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0
10 | 封阳台 | 套 | 1 | 8400 | 8400 | 500 |  |  | 0
11 | 其他 |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  | 玻璃及开孔
| 合计 |  |  |  | 14900 | 500 |  |  | 0
五、灯具
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 已付订金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 客厅灯 | 个 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
2 | 餐厅灯 | 个 | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 0
3 | 卧室灯 | 个 | 3 | 700 | 2100 |  |  |  | 0
4 | 镜前灯 | 个 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 0
5 | 阳台灯 | 个 | 3 | 200 | 600 |  |  |  | 0
6 | 厨房灯 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 过道灯 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 射灯 | 个 | 30 | 20 | 600 |  |  |  | 0
9 | 其他 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 5300 |  |  |  | 0
六、各种其它费用
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 已付订金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 玻璃胶 | 个 | 6 | 25 | 150 |  |  |  | 0
2 | 门锁 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 仿真装饰花 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 家居挂饰 | 套 | 6 | 200 | 1200 |  |  |  | 0
5 | 家居摆饰 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 除甲醛活性炭 | 套 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 0
7 | 旋转、甩干拖把 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 果盘 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 门槛石 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | 窗帘 | 套 | 4 | 1200 | 4800 |  |  |  | 0
11 | 安装杂费 | 项 | 6 | 100 | 600 |  |  |  | 0
12 | 其他 | 1 | 1 | 70000 | 70000 | 20100 |  |  | 0 |  | 装修公司费用
| 合计 |  |  |  | 77050 | 20100 |  |  | 0
硬装总计
[5 empty] | 预算合计 |  |  |  | 实际开销合计
[5 empty] | 133953 | 33746 |  |  | 0
第二部分：家具购买清单（可根据实际情况增减）
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 预付定金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 客厅沙发 | 套 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 0
2 | 茶几 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
3 | 电视柜 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
4 | 餐桌椅 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0
5 | 酒柜 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 茶台、茶桌 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 鞋柜 | 套 | 1 | 2200 | 2200 |  |  |  | 0
8 | 书柜 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 单、双人床 | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  | 0
10 | 榻榻米床 | 套 | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 0
11 | 高低床 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | 床垫 | 套 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  | 0
13 | 衣柜 | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  | 0
14 | 床头柜 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | 梳妆台 | 套 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0
16 | 穿衣镜 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 | 书桌、电脑桌 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
18 | 转椅 | 套 | 1 | 700 | 700 |  |  |  | 0
19 | 床上用品 | 套 | 3 | 600 | 1800 |  |  |  | 0
20 | 收纳柜 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
21 | 其他 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 家具合计 |  |  |  | 36900 | 0 |  |  | 0
第三部分：家电购买清单（可根据实际情况增减）
一、厨房电器
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 预付定金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 烟灶套装 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 1000 |  |  | 0
2 | 抽油烟机 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 煤气、燃气灶 | 套 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 净水器 | 台 | 1 | 2300 | 2300 |  |  |  | 0
5 | 消毒柜 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 洗碗机 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 烤箱 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 蒸箱 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 微波炉 | 台 | 1 | 900 | 900 |  |  |  | 0
10 | 电磁炉 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | 咖啡机 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | 榨汁机 | 台 | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 0
13 | 豆浆机 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 | 小厨宝 | 个 |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | 其它 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 11400 | 1000 |  |  | 0
二、大家电
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价（元） | 预算合计 | 预付定金 | 实际数量 | 实际单价（元） | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 液晶、平板电视 | 台 | 2 | 4300 | 8600 |  |  |  | 0
2 | 洗衣机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 0
3 | 冰箱 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0
4 | 空调 | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 5800 |  |  | 0 |  | 客厅格力风管机+主卧挂机
5 | 家庭影院音响 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 空气净化器 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 0
7 | 空气加湿器 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 扫地机器人 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | 吸尘器 | 台 | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0
10 | 冷柜 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | 饮水机 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | 电脑：台式机 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 0
13 | 电脑：笔记本 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 | 电脑：平板电脑 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | 其它 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 30500 | 5800 |  |  | 0
三、卫浴电器
序号 | 项目 | 单位 | 预算数量 | 预算单价 | 预算合计 | 预付定金 | 实际数量 | 实际单价 | 实际开销合计 | 购买时间 | 备注：选购意向（网购/实体店，品牌，型号等）
1 | 电热水器 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | 燃气热水器 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 电吹风 | 台 | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 0
4 | 电熨斗 | 台 | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 0
5 | 挂烫机 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | 电动牙刷 | 台 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 600 |  |  |  | 0
| 家电合计 |  |  |  | 42500 | 6800 |  |  | 0
装修总计预算 |  |  |  |  | 213353 | 40546 |  |  | 0