## 水电
水电施工要求
一、价格计算
1 | 水电价格按照建筑面积计算，建筑面积 ㎡，总价为 元、含材料和人工 材料和施工标准必须符合以下二、三项要求
2 | 水电总报价为一口包干价 无论要求安装多少插座、走多少条线路、安装多少灯具，都不可有任何额外收费
二、水电、网线材料要求
序号 | 产品 | 品牌 | 要求
1 | BV电线 | 上海熊猫、远东电缆 | 低烟无卤、阻燃电线、带3C认证的紫铜内芯电线（GB/T5023-2008)
2 | 线管 | 伟星 | 阻燃线管
3 | 86暗盒 | 中材
4 | 网线+水晶头 | 秋叶原、德拉卡、飞利浦 | 超六类或七类网线，强电和弱电交汇处使用7类网线。
5 | 水管 | 联塑、伟星、保利、德国立乐 | 冷热水管都用厚的热水管，PPR材质。全部用25管（6分管），做完水后，公司检测打压，提供保修卡（保50年）
6 | 下水管 | 伟星、中材 | UPVC管
三、施工要求
电路
1 | 开槽和布线之前，要做弹线定位，要求电箱、插座、开关线盒水平
2 | 开槽后，布管前要把地面打扫干净，防止管子划破
3 | 强弱电线分槽走，槽距≥30cm，且强电不可与水管、燃气管同槽暗敷
4 | 线管走地无需横平竖直，但要走大钝角，点对点即可。
5 | 强弱电交汇处，强电包裹铝箔屏蔽层（或7类网线）
6 | 卫生间电线走天花板和墙面，不可走地下，且电路在水路之上（防漏电）
7 | 电线接头要留在线盒里，不要留在线管里（方便检修）
8 | 线管与暗盒必须使用螺接（锁扣）连接
9 | 零线、火线、地线区分颜色
10 | 每一条回路都需配漏电保护
11 | 管内穿线截面积不超过管径的40%
12 | 线管使用专用线卡（管码）固定处理，管与管间距2cm，间距80-100cm固定一次（方便后续水泥砂浆填充）
13 | 门口预留监控电源及网络线
14 | 回路分布和布线要求： 入户总线：用10㎡线 柜机：用4㎡线，单独一条回路 中央空调：室内机分别单独用4㎡线、室外机用6㎡线 冰箱：用2.5㎡线，单独一条回路 厨房：用4㎡线，单独一条回路 卫生间：用4㎡线，单独一条回路 灯具：用2.5㎡线，客餐厅一条回路，2个卧室一条回路，次卧和书房一条回路。 插座：用2.5㎡线，客餐厅一条回路，2个卧室一条回路，次卧和书房一条回路。
15 | 除了冰箱单这条回路，其他所有电源设置一键断电开关，方便出门一键断电
16 | 空调、热水器、电热毛巾架等安装在插座上方的电器，插座需倒装，使用更方便
17 | 需要提前预埋50管有4个地方：客卧柜机空调、燃气热水器、2个壁挂墙排浴室柜
18 | 这几处重点插座不能忘：智能马桶、电热毛巾架、电动晾衣架、电动窗帘、燃气报警器、监控摄像头、管线机、净水器等、全自动洗地机
19 | 智能家居所有开关都要提前预留零火线
20 | 电路需通电测试，保证每个点位能正常通电。后期装完面板之后还要验一次有没有接对线路
水路
1 | 水管入户需设置总水阀。分水阀2个。
2 | 墙内预埋的水管不可有接头。
3 | 卫生间厨房水电路走顶，其他区域水电走地
4 | 墙面上的水路尽量走竖管、少走横管，后期安装设备打孔不方便找位置
5 | 水管交叉处必须使用专用过桥弯处理
6 | 卫生间下水管包阻尼片和隔音棉
7 | 洗漱台走墙排，不留卫生死角
8 | 冷热水管必须分槽走，走顶的水管必须做整管保温。
9 | 施工完要求厂家上门打压，也可以此验证管材真假
开完水槽必须在安装水管前刷防水一遍。
10 | 卫生间厨房水电路走顶，一定要遵循电上水下，以防漏水或冷凝水滴到电路
11 | 墙内水管不可有接头
12 | 下水管水路接口用斜三通，不可有90度接头，会导致流水不畅
13 | 所有出水口都必须遵循左热右冷，上热下冷，且管距≥15cm,不可装错
14 | 水路改造完成后，要及时对下水孔保护，避免下水道堵塞
15 | 水电改造结束后要用水泥砂浆封埋管槽，不能用快干粉，还要挂网防开裂；地面的管路要做斜坡保护

## 瓦工
瓦工施工要求
一、材料要求
序号 | 产品 | 品牌 | 要求
1 | 水泥 | 海螺、南方、华润 | 水泥选325，3个月内，未受潮
2 | 砖 |  | 95红砖
3 | 瓷砖胶 | 德高，西卡、雨虹、马贝 | C2，JC/T547-2017《陶瓷砖粘结剂》，如雨虹C400
4 | 防水砂浆（堵漏王） | 德高、西卡 | 德高
5 | 防水材料 | 东方雨虹、西卡、德高 | 墙刚地柔，厨卫地面选择符合GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》或者符合JC/T2415-2017《用于陶瓷砖粘贴层下的防水涂膜》，墙面防水选择符合JC/T2090-2011《聚合物水泥防水浆料》。如 1、柔性防水：东方雨虹（金标200） 2、刚性防水：东方雨虹（G103）
二、施工要求
1 | 砌墙： 1、必须要用激光水平仪 2、每隔40cm新旧墙之间植入2根钢筋，防止墙面开裂，横植需要通筋。 3、新墙不要一次砌到顶，隔几天，让水泥沉降一下，再用砖斜着封顶 4、门洞位置用一整根水泥横梁 5、卫生间砌墙要做地梁防水坝 6、卫生间下水管需要包阻尼片和隔音棉
2 | 封阳台：要在窗外做一个坡度，这样以后雨水不会流到室内
3 | 拆墙后的修补工作要求计算在内，并保证修补后墙面平整和垂直度。
4 | 铺砖：全屋通铺、阳角全部做海棠角、壁龛位置整体切割不断开铺贴。贴砖之前按照商家的排版图，现场二次确认排版：客厅地砖从电视墙开始起整砖，半块砖赶到柜子后藏起来门厅进门处铺整砖，半块砖赶到窗台或是阳台边厨房地砖通铺，半块砖藏在橱柜下卧室从进门一侧整铺，半块砖赶在床下面。卫生间瓷砖墙地通缝，所有墙砖阴角要留缝，不然美缝待不住，后期会脱。所有墙砖阴角90度垂直，不然橱柜浴室安装边缘会有缝隙；阳角90度垂直，对角处做3毫米海棠角，所有瓷砖不能有蹦瓷掉角；厨房橱柜800以下，1600以上贴隐蔽砖；卫生间壁龛隔层内高外低有小坡度。卫生间钛镁合金门要做单包口；厨房推拉门做双包口，门洞归方找直。厨卫烟道止逆阀贴在瓷砖上，不能直接贴在水泥上。厨卫墙砖贴1.2*0.6大砖，墙面要抹灰拉毛做归方找平，使用C2TE等级以上的瓷砖胶薄贴（此贴法无空鼓不掉砖）。不管多大尺寸的全瓷墙砖，都要根据规格使用对应等级的瓷砖胶薄贴（不要全瓷砖刷背胶，用水泥砂浆贴）。所有瓷砖缝隙，都要求是一条直线，所有窗户边缘的瓷砖不得紧贴窗框，要留缝，不然开关窗有震动，可能造成边缘瓷砖脱落。地漏与瓷砖的边缘要留有足够的缝隙，缝隙太小美缝剂打不进去，或造成渗水。使用硬币检查瓷砖的四角有无高低差，用靠尺检测墙面及地面平整度，误差不得大于两毫米，空鼓锤敲击检查瓷砖空鼓率，墙面用水泥砂浆贴法的单片砖，空鼓率不得大于5%；薄贴法要做到无空鼓，所有地砖做到无空鼓；准备乒乓球或玻璃球测试卫生间坡度。瓷砖铺贴后要把缝隙清理的干干净净，以便美缝。
5 | 刷防水：墙面刚性防水，地面是柔性防水；卫生间刷到2.4米高度；厨房、阳台的地面也做防水（均留下水地漏）。卫生间防水墙刚地柔做两遍或3遍，高度2.4米，门口内侧做防水坝，门洞内侧及外墙墙面防水往上翻，闭水试验48小时。
6 | 防水做好后必须刷水泥砂浆保护，墙面做拉毛处理（墙固+水泥）
7 | 下水管用红砖缝砌。封下水管前，要用一层阻尼片一层隔音棉做隔音处理。厨卫的烟道开发商预制的，只有一层薄水泥板，贴砖前要加固处理，方案一用小红砖立砖封一层加固，方案二挂铁丝网抹灰加固，防止瓷砖空鼓脱落。
8 | 插座底盒与水口的边缘必须切割的严丝合缝，贴完砖水口内凹3毫米左右，边缘用水不漏或密封胶封闭，一旦角阀安装不严，出现内渗的情况很难发现；插座底盒要预留1cm的小砖条，不然后期插座安装会出现黑缝。
9 | 花洒出水口中心点间距15cm，且在同一水平面上，否则安装不上。
10 | 马桶下水管边缘要用水不漏封堵。
11 | 贴完砖后要顺着管道贴水电标识。检查地漏是否通畅。
12 | 淋浴房做下沉式淋浴房，地砖倒海棠角，预埋玻璃隔断构件。铺贴注意坡度最低点要在地漏位置。
13 | 卫生间回填首选架空回填。
14 | 客厅玄关有水纹玻玻璃造型安装，需提前安装卡槽。
15 | 阳台也没有做门套，圆弧角造型，批刮腻子即可。
16 | 飘窗铺贴地砖。

## 油工
油漆施工要求
一、材料要求
序号 | 产品 | 品牌 | 要求
1 | 腻子 | 美巢 | 满足GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》,性能指标满足JG/T298-2010《建筑室内用腻子》，必须使用耐水腻子。1. 找平腻子：美巢YGP600KL 2. 干区腻子：美巢YGP400KL 3. 湿区腻子：美巢YGP800JJ
2 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士 | 环保性满足GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》，性能上满足GB/T9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》标准的优等品。
3 | 墙固、地固 | 美巢 | 墙固：美巢QG501， 地固：美巢劳尔固
4 | 白乳胶 | 三棵树、汉高
5 | 结构胶 | 之江、西卡
6 | 发泡胶 | 速的奥
二、施工要求
1 | 地面保护 墙面施工粉尘大，切记做好保护措施
2 | 刷强固 选择双向渗透的材料，可以封闭基层的浮灰，使腻子与墙面更好地结合，不会出现脱层的现象
3 | 吊顶钉子涂防锈漆 防止吊顶因为有钉子锈了发黄
4 | 石膏板填缝 嵌缝石膏干的非常快，干了以后特别硬，不加胶水吊顶会连接的很好 水电开槽用水打湿后的嵌缝石膏回填（不能用水泥回填）
5 | 原墙体挂网处理 原墙体有明显裂缝的要挂网处理，墙面挂网是为了防止墙壁因为热胀冷缩产生裂缝，但是不能保证100%不开裂 主要需要挂网的位置：墙体的开缝处、水电的开槽处、新旧墙体的交接处、石膏板接缝处
6 | 激光水平仪做找直处理 所有墙面的阴阳角、门边、窗边配合激光水平仪贴阴阳角条做找直处理，要求墙面阴阳角垂直，门洞的侧边垂直且洞口的上下左右尺寸一致，后期装门口与墙面才能严丝合缝
7 | 底层找平处理 如果墙面特别歪，就需要做冲筋找平或石膏板找平，用底层找平石膏做全屋墙面找平，千万不要第一遍片就用腻子找平，腻子太厚容易脱层开裂。石膏找平要求两米的靠尺靠在墙上，不得有大于三毫米的高低误差
8 | 开筒灯、射灯孔位 刮腻子前要让木工开好筒灯、射灯的孔，这个阶段根据木龙骨弹线的位置开口，避免后期刷完乳胶漆把孔打到龙骨上，导致吊顶的强度降低
9 | 刮第一遍腻子 选耐水腻子，注意腻子粉不需要加任何胶水，也不需要加滑石粉。 踢脚线（一定要挂到底）、门窗边缘、柜子墙面都要做垂直找平
10 | 配合石材进场找补 最晚在这一阶段就要进场安装，方便油工找补边缘的缝隙，用石膏铁缝挂网，再刮腻子，就不容易开裂出问题了
11 | 等待第一遍腻子阴干 第一遍腻子结束一定要关窗阴干，三到四天阴干，批刮腻子，一定要等第一遍干透之后再进行下一遍施工，不然腻子层脱水太快，要么起气泡，要么起裂纹
12 | 刮第二遍腻子 这次刮腻子达到平整就行，但是要注意两遍腻子的厚度最多不要超过三个毫米，太厚容易起鼓开裂。第一遍是用底层石膏找平，然后再刮两遍腻子，一共是三遍。第一遍腻子和第二遍腻子都是要用水平仪找平的，将墙面的问题都在第一第二遍刮腻子时解决，关窗阴干三到四天
13 | 验收腻子 1.无透底、无漏网 2.无砂纸印 3.阴阳角完好、笔直 4.平整光滑清理灰尘
14 | 打磨平整 第一遍机器打磨平整，第二遍手工配合加强光打磨（在1000瓦灯泡在高亮度的环境下打磨）这一步就是墙面平不平的关键，白天是很难看打磨效果，需要晚上用一个强烈的光线去照墙面，平不平就非常清楚的可以看到，如果发现不平就返工
15 | 清理插座底盒机&墙面的浮灰 刷漆之前要把底盒边缘的腻子用壁纸刀刮方正，鼓风机吹出浮灰，方便后期安装开关插座。所有的墙面用鼓风机、扫帚、鸡毛掸子把浮灰清理干净，方便乳胶漆的附着，不起鼓
16 | 刷底漆 施工底漆能防止水漆渗透，避免墙面出现起皮、脱落、发霉、泛黄等，同时增加面漆的附着力
17 | 底漆后再次打磨 底漆干透后，需再用砂纸打磨一遍。待底漆干透后，需再用砂纸打磨一遍
18 | 调色 面漆调配时不要加过量的水，有的漆是要求不要加水，问清楚商家使用方法。否则会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度等
19 | 两遍面漆 墙面上漆至少要上两遍，根据个人喜好选择滚涂。
20 | 保护 1. 及时撕掉美纹纸墙面（乳胶漆刷完）完工后，及时撕掉美纹纸否则太干撕会破坏墙面 2. 不要着急开窗通风，把窗户关10天半个月，不要有风，然后放几盆水在室内，让乳胶漆在恒湿的环境下阴干，以更于涂料可以更好的和墙体结合
21 | 没用完的乳胶漆保存好 家具进场肯定会磕碰到墙面，最后还要补漆用

## 木工
木工施工要求
一、概要
木工流程 1.木工进场:审图->2.决定木料、数量->3.材料和工具进场->4.施工顺序做出规划->5.施工台的搭建->6.龙骨架设计->7.门窗制作->8.家具框架->9.木作表层封装->10.细节修补->11.上油漆->12.木工验收->13.木工退场 木工主要包含哪些内容 1、吊顶：如石膏板、三防板、铝扣板、硅钙板、方通等吊顶安装 2、吊顶灯光槽：吊顶灯光槽制作、安装 3、假梁：木质假梁制作、安装等 4、踢脚：如实木踢脚线、竹木纤维踢脚线等安装 5、家具：如衣柜、鞋柜、玄关等制作、安装
二、材料要求
序号 | 产品 | 品牌 | 要求
1 | 防水石膏板 | 龙牌、圣戈班、泰山、可耐福、兔宝宝 | 全部用防水石膏板，要求双层石膏板，防开裂。
2 | 普通石膏板 | 龙牌、圣戈班、泰山、可耐福、兔宝宝 | 垫层使用普通石膏板即可，要求双层石膏板，防开裂。
3 | 木工板、九厘板、欧松板 | 兔宝宝 | E0级
| 轻钢龙骨 | 龙牌、优时吉博罗、泰山
三、施工要求
1 | 双层石膏板交错结构吊顶
2 | 龙骨定位必须准确水平，使用定位仪弹线处理。石膏板打钉必须提前弹线处理，保证打钉在龙骨上。
3 | 龙骨架间隔要求符合国标：主龙骨间隔 ，副龙骨间隔300mm。边龙骨膨胀螺丝固定。吊顶膨胀螺丝间距不得大于800mm
4 | 施工过程中，不能私自更改施工图纸（方案、尺寸等），如现场如图纸不符需及时通知设计师或业主确认。
5 | 吊顶封板前对吊顶内照明等布线检查验收，符合要求方可隐蔽，石膏板严禁枪钉固定，要用自攻螺丝固定，进入石膏板1~2mm。
6 | 板与板间和板与墙体间留3mm缝隙。
7 | 大面积吊顶龙骨使用轻钢龙骨，造型部分木龙骨配合，卫生间厨房吊顶龙骨使用轻钢龙骨。
8 | 门窗套宽度误差≤2.0mm，门窗套上口水平度≤1.0mm。
9 | 房门与侧框间留缝1.0～2.5mm；房门与上框间留缝1.0～2.0mm；门下框与地面留缝（门坎或地板压条），内房门5～8mm，厨房间、卫生间8～12mm。
10 | 门套线条不得拼接，其它线条或饰面板的拼接需放在不显眼的位置。
11 | 石膏板采用防潮石膏板。
12 | 所有转角处全部用整板材，不要拼接
13 | 龙骨架平整度用两米靠尺检查，2m内不超过3mm，5米内不超过5mm；检查龙骨架整体牢固度是否达标。5．转角处采用“7”字型转角，两边延伸200mm以上，所有转角处必须包角加固。
14 | 两个板子连接处全部做45°磨角倒V处理，留2—4mm缝隙，用填缝粉填平然后贴牛皮纸这样可以避免后期出现开裂。
15 | 吊顶阶段，所有需要预埋的灯，在做吊顶时把型材预埋好
16 | 有吊灯的地方就要加固好
17 | 做加空调长出风口需要预留好位置
18 | 柜子施工要求： 柜子背板，护墙板基层等靠墙靠地部分加垫防潮纸。 橱柜（家具柜）立面垂直度≤2.0mm，对角线长度差≤2.0mm。 所有线条均需涂白胶，家具背板及侧板跟搁板之间需涂白胶。 贴饰面板尽可能用含水量少的白胶，尤其是白橡、红橡、白枫需采用使用强力胶。