## Sheet1
进 度 计 划 表
客户姓名：祁麟 工程地址：华润半岛九里8-2-302 合同工期： 2023/12/27————2024/4/26 项目经理：高又元 工种经理：王敦轶 设计师：王各莎 调度专员： 工程管家： 王敦轶 工程部经理： 明智红 备注：24/1/28---24/2/28春节期间无人施工，相应施工节点顺延
编号 | 施工项目 |  | 天数
 | time axis 2023-12-27 to 2024-04-26
1 | 进场开工交底办装修手续 | bar: 2023-12-27
2 | 拆除、砌墙、铲墙 | 2024-01-02: 拆除改造项目变更
3 | 暖气，空调完工，水电交底 | bar: 2024-01-08
4 | 橱柜核尺、水电图、确认 | bar: 2023-12-28; 2024-01-12 to 2024-01-13
5 | 衣柜核尺、出图、确认
6 | 瓷砖核量、报单 | bar: 2023-12-28 to 2024-01-03
7 | 黄墙绿地、标识张贴 | bar: 2024-01-11
8 | 合金门、房门及门套核尺 | 2024-01-10: 木门量尺
9 | 水电料进场、验收、施工 | bar: 2024-01-12 to 2024-01-19
10 | 水电隐蔽工程验收 | bar: 2024-01-20
11 | 管槽封闭、卫生间回填 | bar: 2024-01-15 to 2024-01-16
12 | 瓷砖到场 | bar: 2024-01-16 to 2024-01-17
13 | 木工材料进场、验收 | bar: 2024-01-17
14 | 中期交底 | bar: 2024-01-20; 2024-02-24; 2024-04-05 to 2024-04-06
15 | 卫生间墙面防水施工 | bar: 2024-02-27
16 | 木工吊顶、门套基层施工 | bar: 2024-02-27 to 2024-02-29; 2024-03-02
17 | 门槛石、窗台石核尺
18 | 墙面砖铺贴 | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01
19 | 地面水泥砂浆找平 | bar: 2024-03-02; 2024-04-04
20 | 橱柜复尺 | bar: 2024-03-01
21 | 门槛石铺贴 | bar: 2024-03-01
22 | 地面防水、闭水试验 | 2024-02-29: 合金门量尺
23 | 客餐厅地面 | 2024-02-28: 客厅地板地面已找平
24 | 厨卫地砖、隔断石基铺贴 | bar: 2024-02-29; 2024-03-06 to 2024-03-24
25 | 地砖保护 | bar: 2024-02-28; 2024-03-01
26 | 中期验收 | bar: 2024-03-01
27 | 合金门、飘台石安装 | bar: 2024-03-01
28 | 淋浴隔断核尺
29 | 石膏线条核尺
30 | 变更单制作、催缴四期款 | bar: 2024-03-25
31 | 涂料材料进场、验收 | bar: 2024-03-25 to 2024-03-26
32 | 墙面、顶面涂料基层施工 | bar: 2024-03-27 to 2024-04-14
33 | 墙纸、窗帘核尺 | bar: 2024-03-28
34 | 石膏线条安装 | bar: 2024-03-29 to 2024-04-13
35 | 厨卫扣板安装 | bar: 2024-04-17
36 | 橱柜及台面安装 | bar: 2024-04-18
37 | 内部验收 | bar: 2024-04-19
38 | 门及门套到场、安装 | bar: 2024-04-19
39 | 衣柜柜体到场、安装 | bar: 2024-04-20
40 | 洁具到场、安装 | bar: 2024-04-21
41 | 淋浴隔断安装 | bar: 2024-04-21
42 | 局部基层修补、打磨 | bar: 2024-03-29 to 2024-04-13
43 | 卫生清理 | bar: 2024-04-14
44 | 乳胶漆施工 | bar: 2024-04-14 to 2024-04-15
45 | 基膜施工
46 | 墙纸铺贴 | bar: 2024-04-22
47 | 灯具、开关插座安装 | bar: 2024-04-23
48 | 全房地板安装 | bar: 2024-04-19
49 | 衣柜柜门安装 | bar: 2024-04-20
50 | 窗帘安装
51 | 整体收尾 | bar: 2024-04-22 to 2024-04-23
52 | 保洁施工 | bar: 2024-04-23 to 2024-04-25
53 | 竣工验收交付、尾款回款 | bar: 2024-04-26
54 | 家具进场
55 | 家电进场
56 | 智能开关及其他
备注：此表为有效工期（含节假日不能施工），不包含暖气、中央空调时间，工种经理严格执行此计划，正常的标“蓝线”，若未按时间节点到位、延误2天标“黄线”，延误4天及以上的标“红线”，并报工程部经理。